## 계획표
팀명 | Sand5rang
팀장 | 성현식
팀원 | 박유리안나, 오상미, 천성훈, 한세인
주제 | 샌드위치 가맹점 재고 관리
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2022.06.17 | 2022.06.22 | 2022.06.23 | 2022.06.30 | 2022.07.01 | 2022.07.16 | 2022.07.17 | 2022.07.21
내용 | 1) 프로젝트 주제 선정 및 기능 목표설정 2) 유사사이트 비교 분석 3) 홈페이지 컨셉 설정, 플로어차트 작성, 세부 화면 구성 확정 4) 유스케이스 다이어그램 작성 5) 기능구현 역할분담 6) 개발 작업 일정표 작성 ※ 비로그인 대표기능 : [가맹상담신청] / [가맹신청] / [로그인 및 ID&PWD 찾기] ※ 가맹점주 대표기능 : [재고현황조회] / [유통기한 조회] / [재고차감 처리] / [폐기관리] / [발주] / [발주내역조회] / [발주 수정&취소] / [문의글 작성&조회] / [결제대금 입금&관리] ※ 관리자 대표기능 : [가맹점주문조회] / [주문승인] / [명세서발송] / [원재료 주문 list 조회] / [원재료 발주] / [가맹점 전체 조회] / [가맹등록처리] / [문의게시글조회] / [문의답변등록] / [가맹점 신청글 조회] / [결제대금확인] |  | 1) GIT 환경 설계 - github desktop 을 활용하여 팀원 간 repository 생성 및 연결 2) Spring Legacy Project 생성 - 생성한 repository 경로에 프로젝트를 구현 할 스프링 프로젝트 생성 및 폴더구조 설계 3) 부트스트랩 설계 - 비로그인 상태에서 사용할 부트스트랩과 로그인 상태에서 사용할 부트스트랩 2가지를 채택하여 팀원이 개별로 구현할 수 있도록 배치 4) 데이터베이스 설계 - 사용할 oracle 계정 및 테이블 생성 |  | 최종 구현 마무리 후 최종 프로젝트 파일을 통해 *< 비로그인 상태 > [가맹상담신청] / [가맹신청] / [로그인 및 ID&PWD 찾기] *< 로그인 상태 > [재고현황조회] / [유통기한 조회] / [재고차감 처리] / [폐기관리] / [발주] / [발주내역조회] / [발주 수정&취소] / [문의글 작성&조회] / [결제대금 입금&관리] [가맹점주문조회] / [주문승인] / [명세서발송] / [원재료 주문 list 조회] / [원재료 발주] / [가맹점 전체 조회] / [가맹등록처리] / [문의게시글조회] / [문의답변등록] / [가맹점 신청글 조회] / [결제대금확인] 각 기능들이 잘 수행되는지 팀원들과 함께 테스트 |  | 최종 프로젝트 파일 테스트를 마친 후 팀원들과 함께 PPT자료를 제작
이름 | 역할
박유리안나 | 공통 : DB 설계, 자동발주 기능구현 프론트 페이지 구현 : [가맹상담신청] / [가맹신청] / [로그인 및 PWD 찾기] 백 기술 구현 : 로그인 / PWD 찾기 & 가맹상담신청 - 이메일 전송
성현식 | 공통 : DB 설계, 자동발주 기능구현 프론트 페이지 구현 : [재고현황조회] / [유통기한 조회] / [재고차감 처리] / [폐기관리] 백 기술 구현 : 재료별 유통기한 분류를 통한 종합적인 재고관리 구현 (매출을 통한 재고 차감, 폐기처리)
오상미 | 공통 : DB 설계, 자동발주 기능구현 프론트 페이지 구현 : [발주] / [발주내역조회] / [발주 수정&취소] / [문의글 작성&조회] / [결제대금 입금&관리] 백 기술 구현 : 가맹점 재료 발주 / 문의글 게시판 구현
천성훈 | 공통 : DB 설계, 자동발주 기능구현 프론트 페이지 구현 : [가맹점주문조회] / [주문승인] / [명세서발송] / [원재료 주문list 조회] / [원재료 발주] 백 기술 구현 : 관리자 발주 승인 / 명세서 이메일 전송 / 가맹점 발주 종합 & 처리 구현
한세인 | 공통 : DB 설계, 자동발주 기능구현 프론트 페이지 구현 : [가맹점 전체조회] / [가맹등록처리] / [문의게시글조회] /[문의답변등록] / [가맹점 신청글 조회] /[결제대금확인] 백 기술 구현 : 가맹 신청 열람 및 처리 구현 / 관리자 문의 게시판 구현 / 결제대급 입금처리 구현
개요 | [창업 샌드위치의 ‘프랜차이즈화’ & 가맹점 신선 식자재 재고관리 홈페이지 제작] 가맹 체인들의 재고관리가 비교적 가시적이지 못한 프로그램으로 진행되고 있기에, 이를 웹사이트에서 직관성 있게 관리하고자 하였습니다. 재고관리의 기능을 구현하기 용이하게 신선제품인 샌드위치의 가시적이고 편리성 있는 재고관리 페이지를 만들고자 합니다.
구현기능 | ※ 비로그인 대표기능 : [가맹상담신청] / [가맹신청] / [로그인 및 ID&PWD 찾기] ※ 가맹점주 대표기능 : [재고현황조회] / [유통기한 조회] / [재고차감 처리] / [폐기관리] / [발주] / [발주내역조회] / [발주 수정&취소] / [문의글 작성&조회] / [결제대금 입금&관리] ※ 관리자 대표기능 : [가맹점주문조회] / [주문승인] / [명세서발송] / [원재료 주문 list 조회] / [원재료 발주] / [가맹점 전체 조회] / [가맹등록처리] / [문의게시글조회] / [문의답변등록] / [가맹점 신청글 조회] / [결제대금확인]
설계의 주안점 | 1. 홈페이지를 통해 식자재 유통기한 관리 가능 2. 본사를 통한 확실한 배송서비스 3. 유통단계의 축소로 인한 저렴한 식자재 가격 4. 입고&출고의 손쉬운 파악 가능
사용기술 및 개발환경 | Language : java, css3, jQuery, HTML5, JavaScript(&Expression Language), Oracle SQL, Ajax DB : Oracle 11g EE Tool: Eclipse IDE(2020-03), Oracle SQL Developer, Visual Studio Code(1.66.2), ERD Cloud Framework : STS(spring), Mybatis Server : Apache Tomcat(8.5.78) Library : JDBC – ojdbc6, jQuery 3.6.0, cos.jar, gson-2.8.2, json-simple-1.1.1, mybatis-3.5.10, taglibs-standard-compat-1.2.5, taglibs-standard-impl-1.2.5, taglibs-standard-jstlel-1.2.5, taglibs-standard-spec-1.2.5